## EE
R E K A P I T U L A S I |  |  |  |  | DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Pekerjaan |  | : Perbaikan Jembatan Penghubung Gedung Paripurna dan Gedung DPRD Provsu |  |  | Pekerjaan |  |  | : Perbaikan Jembatan Penghubung Gedung Paripurna dan Gedung DPRD Provsu
Lokasi |  | : Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan |  |  | Lokasi |  |  | : Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan
Tahun |  | : 2022 |  |  | Tahun |  |  | : 2022
NO. | ITEM KEGIATAN PEKERJAAN |  |  |  | NO. | NAMA PEKERJAAN |  |  | ANALISA | VOLUME |  | HARGA | JUMLAH
|  |  | JUMLAH HARGA | [8 empty] | SATUAN | HARGA
[12 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
[5 empty] | I. | PEKERJAAN PENDAHULUAN.
I. | PEKERJAAN PENDAHULUAN. |  | Rp. | 9700000 | 1 |  | Mobilisasi dan demobilisasi |  | Dihitung | 1 | Ls | 3500000 | 3500000
[5 empty] | 2 |  | Perancah kerja/ skafolding |  | Dihitung | 20 | Set | 135000 | 2700000
II. | PEKERJAAN BONGKARAN. |  | Rp. | 27018221.582 | 3 |  | Penyiapan RK3K (safety line, rambu, rompi pekerja dan helmet) |  | Dihitung | 1 | Ls | 3500000 | 3500000
9700000
III. | PEKERJAAN EKSTERIOR. |  | Rp. | 173977107.31 | II. | PEKERJAAN BONGKARAN.
[5 empty] | 1 |  | Pembongkaran lantai keramik existing |  | Dihit.- A. 2.2.1.14a | 22.898 | M² | 614459 | 14069882.182 |  | 8.025 | 3.852 | 0.4815 | 12.3585
IV. | PEKERJAAN INTERIOR. |  | Rp. | 144181793.41 | 2 |  | Pembongkaran instalasi listrik yang ada |  | Dihitung | 1 | Ls | 750000 | 750000
[5 empty] | 3 |  | Pembongkaran listplank ACP, talang dan pipa buangan |  | Dihitung | 1 | Ls | 1000000 | 1000000
V. | PEKERJAAN LAIN-LAIN. |  | Rp. | 6626550 | 4 |  | Pembongkaran rangka dan plafond existing |  | Dihitung -1 | 189.6 | M² | 24409 | 4627946.4
[5 empty] | 5 |  | Pembongkaran kap atap existing |  | Dihitung -2 | 177 | M² | 24409 | 4320393
|  | JUMLAH PEKERJAAN I s/d V. | Rp. | 361503672.302 | 6 |  | Pembongkaran engsel tanam pintu kaca tempered existing |  | Dihitung | 6 | Set | 375000 | 2250000
27018221.582
|  | PPn 11 % | Rp. | 39765403.9532 | III. | PEKERJAAN EKSTERIOR.
[5 empty] | III.1 | Pekerjaan Dinding & Penutup Atap.
|  | JUMLAH TOTAL | Rp. | 401269076.2552 | 1 |  | Pasangan dinding partisi GRC board rangkap rangka hollo galvalum |  | Dihit.-A.4.2.1.20c | 19.15 | M² | 298342 | 5713249.3
uk. 30x60 mm untuk dudukan kap atap
|  | DIBULATKAN | Rp. | 401269000 | 2 |  | Pemasangan kembali/sisip rangka kap atap |  | A.4.2.1.23 | 61.95 | M² | 367729 | 22780811.55
[5 empty] | 3 |  | Pemasangan atap UPVC double layer (warna putih) |  | Dihit.- A.4.5.2.7a | 177 | M² | 387280 | 68548560
TERBILANG : |  | #NAME? |  |  | 4 |  | Pemasangan rabung UPVC |  | Dihit.- A.4.5.2.38a | 19.55 | M¹ | 252838 | 4942982.9
101985603.75
[5 empty] | III.2 | Pekerjaan Kunci dan Kaca.
[5 empty] | 1 |  | Pasang sticker sunblast untuk jendela kaca |  | Dihitung | 40.2 | M² | 132500 | 5326500
5326500
|  |  | Medan, Desember 2022 |  | III.3 | Pekerjaan Instalasi Air.
|  |  | Dibuat Oleh : |  | 1 |  | Pembobokan platdaag beton bertulang dan perapihan kembali |  | Dihitung | 1 | Ls | 300000 | 300000
|  |  | PT. WARTA BUANA ANUGERAH |  | 2 |  | Pasang pipa PVC 3 inchi buangan air talang |  | A. 5.1.1.31 | 68.8 | M¹ | 145822 | 10032553.6
[5 empty] | 3 |  | Pemasangan kembali/sisip rangka siku lisplank + ACP |  | HSPK-E.D4.023 | 46.92 | M² | 841258 | 39471825.36
[5 empty] | 4 |  | Pasang talang air seng galvalum tebal 0,35 mm |  | A.4.2.1.19 | 39 | M¹ | 190859 | 7443501
57247879.96
[5 empty] | III.4 | Pekerjaan Cat.
[5 empty] | 1 |  | Pengecatan plafond gypsum board dan GRC board |  | A. 4.7.1.10 | 227.9 | M² | 36504 | 8319261.6
|  |  | KHAIRAWAN NOVANDRA, S.Ars |  | 2 |  | Pengerokan dan pembersihan serta waterproofing platdaag AC |  | Dihitung-3 | 6 | M² | 182977 | 1097862
|  |  | Direktur | [9 empty] | 9417123.6
[9 empty] | SUB JUMLAH -III. |  |  |  | 173977107.31
[5 empty] | IV. | PEKERJAAN INTERIOR. | [8 empty] | 6.848 | 3.21
[5 empty] | IV.1 | Pekerjaan Penutup Lantai.
[5 empty] | 1 |  | Pasang lantai granit uk. 30cm x 120cm untuk tangga |  | Dihit.- A.4.4.3.42b | 10.058 | M² | 760545 | 7649561.61
[5 empty] | 2 |  | Pasang list lantai granit uk. 30cm x 120cm |  | Dihit.- A.4.4.3.42b | 12.84 | M² | 760545 | 9765397.8
[5 empty] | 3 |  | Pasang lantai vinyl motif kayu tebal 3 mm |  | Dihit.- A.4.4.3.59a | 147.2 | M² | 285756 | 42063283.2
[5 empty] | 4 |  | Pasang plint vinyl uk. 10cm x 120cm |  | Dihit.- A.4.4.3.62a | 38.4 | M¹ | 117979 | 4530393.6
[5 empty] | 5 |  | Finishing acian tangga |  | Dihitung | 27 | M¹ | 54000 | 1458000
[13 empty] | 65466636.21 |  | 43.365 | 6.49 | 15.812 | 19.647
[5 empty] | IV.3 | Pekerjaan Langit-Langit.
[5 empty] | 1 |  | Pasangan rangka plafond furing channel |  | Dihit.- A.4.2.1.21a | 189.6 | M² | 188548 | 35748700.8
[5 empty] | 2 |  | Pasangan plafond gypsum board 9 mm (flat) |  | A.4.5.1.7 | 174.2 | M² | 83819 | 14601269.8
[5 empty] | 3 |  | Pasangan plafond gypsum board 9 mm (down ceiling) |  | Dihit.- A.4.5.1.7a | 15.4 | M² | 184813 | 2846120.2
53196090.8
[5 empty] | IV.4 | Pekerjaan Instalasi Listrik.
[5 empty] | 1 |  | Instalasi titik nyala api |  | Dihitung | 46 | Titik | 105000 | 4830000
[5 empty] | 2 |  | Kabel instalasi nym 2x1,5 mm |  | Dihitung | 1.5 | Roll | 672750 | 1009125
[5 empty] | 3 |  | Kabel instalasi nym 2x2,5 mm |  | Dihitung | 1 | Roll | 792350 | 792350 | 517500
[5 empty] | 4 |  | Pasang downlight LED IB bulat 12 watt (day light) |  | Dihitung | 30 | Set | 77625 | 2328750 | 609500
[5 empty] | 5 |  | Pasang Downlight LED spot sorot 7 watt 7 mata (warm white) |  | Dihitung | 12 | Set | 69000 | 828000 | 51750
[5 empty] | 6 |  | Pasang stopkontak tunggal |  | Dihitung | 4 | Set | 39675 | 158700 | 46000
[5 empty] | 7 |  | Pasang saklar tiga |  | Dihitung | 2 | Set | 30187.5 | 60375 | 26450
[13 empty] | 10007300 | 20125
[5 empty] | IV.5 | Pekerjaan Kunci dan Kaca.
[5 empty] | 1 |  | Pasang engsel tanam pintu kaca tempered existing |  | Dihitung | 6 | Set | 1267500 | 7605000
[13 empty] | 7605000 | 845000
[5 empty] | IV.6 | Pekerjaan Cat.
[5 empty] | 1 |  | Pengecatan plafond gypsum board |  | A. 4.7.1.10 | 189.6 | M² | 36504 | 6921158.4
[5 empty] | 1 |  | Pengecatan dinding trap anak tangga |  | A. 4.7.1.10 | 27 | M² | 36504 | 985608
7906766.4
[9 empty] | SUB JUMLAH -IV. |  |  |  | 144181793.41
[5 empty] | V. | PEKERJAAN LAIN-LAIN.
[5 empty] | 1 |  | Pengadaan/pemasangan signage logo PEMPROVSU |  | Dihitung | 1 | Unit | 2750000 | 2750000
material acrylic #3 mm, sticker timbul uk. 70x80 cm
[5 empty] | 3 |  | Pasang exhaust fan plafond 6 inchi |  | Dihitung | 3 | Set | 458850 | 1376550
[5 empty] | 4 |  | Pembuangan puing sampah kelar lokasi pekerjaan |  | Dihitung | 10 | Ls | 250000 | 2500000 | 19150000
[13 empty] | 6626550 | 327750
[8 empty] | Disetujui Oleh : |  |  | Dibuat Oleh :
[8 empty] | PT. WARTA BUANA ANUGERAH |  |  | PT. WARTA BUANA ANUGERAH
[8 empty] | KHAIRAWAN NOVANDRA, S.Ars |  |  | KHAIRUL AZHAR, ST
[8 empty] | Direktur |  |  | Team Leader
Diperiksa/Disetujui Oleh:
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KEPALA BAGIAN UMUM DPRD PROVSU
MUHAMMAD IKHSAN, S.STP, MAP
NIP. 19851119 200312 1 001
Mengetahui:
PENGELOLA TEKNIS DINAS SDA, CIPTA KARYA & TATA RUANG PROVSU
DHANIL RAFONDA, ST
NIP. 19820628 200801 1 001
Menyetujui:
SEKRETARIS DPRD PROVSU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)
ZULKIFLI, S.IP, MM
NIP. 19730726 199311 1 001

## ANALISA
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH
Pekerjaan |  | : Perbaikan Jembatan Penghubung Gedung Paripurna dan Gedung DPRD Provsu
Lokasi |  | : Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan
Tahun |  | : 2022
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A. 2.2.1.14a |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihitung -1 |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihitung -2
Pembongkaran 1 M² Lantai Keramik
[8 empty] | Menurunkan 1 M² Plafond dan Rangka | [7 empty] | Menurunkan 1 M² Atap Seng
[6 empty] | HARGA | JUMLAH
NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | [6 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH
[6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA
A. | TENAGA | [12 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
| - | Pekerja |  | OH | 4.4447 | 110000 | 488913.3333 | A. | TENAGA | [6 empty] | A. | TENAGA
| - | Mandor |  | OH | 0.222 | 204500 | 45399 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.1 | 110000 | 11000 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.1 | 110000 | 11000
[9 empty] | - | Mandor |  | OH | 0.05 | 204500 | 10225 |  | - | Mandor |  | OH | 0.05 | 204500 | 10225
[6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 534312.3333 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 21225 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 21225
B. | MATERIAL | [6 empty] | B. | MATERIAL | [6 empty] | B. | MATERIAL
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 0
C. | PERALATAN | [6 empty] | C. | PERALATAN | [6 empty] | C. | PERALATAN
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 534312.3333 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 21225 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 21225
E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 80146.85 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 3183.75 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 3183.75
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 614459.1833 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 24408.75 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 24408.75
| DIBULATKAN | [5 empty] | 614459 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 24409 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 24409
[8 empty] | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.-A.4.2.1.20c
Permen PUPR No. 1 Tahun 2022
[8 empty] | Pemasangan 1 M² Dinding Partisi GRC Board + Rangka Besi Hollow Galvalum | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya
Uk. 30.60 mm, Modul 60 x 120 cm
[14 empty] | HARGA | JUMLAH
[8 empty] | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA
[14 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
[8 empty] | A. | TENAGA
[9 empty] | - | Pekerja |  | OH | 0.25 | 110000 | 27500
[9 empty] | - | Tukang |  | OH | 0.25 | 170400 | 42600
[9 empty] | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.025 | 218100 | 5452.5
[9 empty] | - | Mandor |  | OH | 0.013 | 204500 | 2658.5
[14 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 78211
[8 empty] | B. | MATERIAL
[9 empty] | - | Rangka besi hollow 30.60 mm |  | Btg | 0.35 | 201940 | 70679
[9 empty] | - | Assesories (perkuatan, las, dll) |  | Ls | 100% | 70679 | 70679
[9 empty] | - | GRC board #4 mm |  | Lembar | 0.40312 | 78900 | 31805.9661
[9 empty] | - | Paku skrup |  | Kg | 0.11 | 64225 | 7064.75
[9 empty] | - | Kain kasa |  | Roll | 0.02 | 15000 | 300
[9 empty] | - | Dempul/compound |  | Kg | 0.19 | 3620 | 687.8
[14 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 181216.5161
[8 empty] | C. | PERALATAN
0
[14 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
[8 empty] | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ----------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 259427.5161
[8 empty] | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ----------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 38914.1274
[8 empty] | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ----------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 298341.6436
[9 empty] | DIBULATKAN |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  | 298342
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A.4.2.1.21a |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | A.4.5.1.7 |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A.4.5.1.7a
Pemasangan 1 m² Rangka Furing Channel truss | [5 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 | [7 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 | [7 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022
Modul 60 x 60, untuk Plafond | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pemasangan 1 m² Langit-Langit Gypsum Board (120x240) cm, tebal 9 mm | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pemasangan 1 m² Langit-Langit Gypsum Board (120x240) cm, tebal 9 mm | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya
Up Ceiling / Down Ceiling
[6 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH
NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA
[6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
A. | TENAGA | [6 empty] | A. | TENAGA | [6 empty] | A. | TENAGA
| - | Pekerja |  | OH | 0.35 | 110000 | 38500 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.1 | 110000 | 11000 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.35 | 110000 | 38500
| - | Tukang Plafond |  | OH | 0.35 | 170400 | 59640 |  | - | Tukang plafond |  | OH | 0.05 | 170400 | 8520 |  | - | Tukang plafond |  | OH | 0.35 | 170400 | 59640
| - | Kepala tukang |  | OH | 0.035 | 218100 | 7633.5 |  | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.005 | 218100 | 1090.5 |  | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.035 | 218100 | 7633.5
| - | Mandor |  | OH | 0.018 | 204500 | 3681 |  | - | Mandor |  | OH | 0.005 | 204500 | 1022.5 |  | - | Mandor |  | OH | 0.018 | 204500 | 3681
[6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 109454.5 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 21633 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 109454.5
B. | MATERIAL | [6 empty] | B. | MATERIAL | [6 empty] | B. | MATERIAL
| - | Rangka furing #0,30 mm |  | M | 4 | 7375 | 29500 |  | - | Gypsum board 9 mm |  | Lembar | 0.364 | 88000 | 32032 |  | - | Gypsum board 9 mm |  | Lembar | 0.364 | 88000 | 32032
| - | Assesories (Perkuatan, |  | Ls | 1 | 25000 | 25000 |  | - | Paku skrup |  | Kg | 0.11 | 64225 | 7064.75 |  | - | Paku skrup |  | Kg | 0.11 | 64225 | 7064.75
|  | paku beton, siku dll) | [6 empty] | - | Kain kasa |  | Roll | 0.02 | 15000 | 300 |  | - | Kain kasa |  | Roll | 0.02 | 15000 | 300
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 54500 |  | - | Tepung dempul |  | Kg | 0.19 | 62400 | 11856 |  | - | Tepung dempul |  | Kg | 0.19 | 62400 | 11856
C. | PERALATAN | [12 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 51252.75 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 51252.75
[8 empty] | C. | PERALATAN | [6 empty] | C. | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
[14 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
D. | JUMLAH (A + B + C) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 163954.5
E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 24593.175 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 72885.75 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 160707.25
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 188547.675 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 10932.8625 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 24106.0875
| DIBULATKAN | [5 empty] | 188548 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 83818.6125 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 184813.3375
[9 empty] | DIBULATKAN | [5 empty] | 83819 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 184813
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | A. 5.1.1.31 |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | HSPK-E.D4.023 |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | A.4.2.1.19
[6 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 | [15 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022
Pemasangan 1 M¹ Pipa PVC Diameter 3 Inchi | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pembuatan 1 M² Alluminium Composite Panel Tebal 4 mm, | [5 empty] | SUMBER AHSP PEMKO MEDAN |  | Pemasangan 1 m¹ Talang 1/2 Lingkaran D-15 cm , Seng Plat BJLS 30 | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya
Rangka Baja Siku
[6 empty] | HARGA | JUMLAH | [14 empty] | HARGA | JUMLAH
NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | [6 empty] | HARGA | JUMLAH | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA
[6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
A. | TENAGA | [12 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | A. | TENAGA
| - | Pekerja |  | OH | 0.081 | 110000 | 8910 | A. | TENAGA | [7 empty] | - | Pekerja |  | OH | 0.15 | 110000 | 16500
| - | Tukang |  | OH | 0.135 | 170400 | 23004 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.3535 | 110000 | 38885 |  | - | Tukang |  | OH | 0.3 | 170400 | 51120
| - | Kepala Tukang |  | OH | 0.0135 | 218100 | 2944.35 |  | - | Tukang |  | OH | 0.177 | 170400 | 30160.8 |  | - | Kepala tukang |  | OH | 0.03 | 218100 | 6543
| - | Mandor |  | OH | 0.004 | 204500 | 818 |  | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.059 | 218100 | 12867.9 |  | - | Mandor |  | OH | 0.008 | 204500 | 1636
[6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 35676.35 |  | - | Mandor |  | OH | 0.0295 | 204500 | 6032.75
B. | MATERIAL | [20 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 75799
| - | Pipa PVC 3 inchi |  | M | 1.2 | 56250 | 67500 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 87946.45 | B. | MATERIAL
| - | Perlengkapan |  | Ls | 0.35 | 67500 | 23625 | B. | MATERIAL | [7 empty] | - | Seng plat bjls 40 lebar 90 cm |  | M | 1.05 | 75600 | 79380
[9 empty] | - | Alluminium composite panel (ACP) |  | M² | 1.05 | 456600 | 479430 |  | - | Paku biasa 1 cm - 2,5 cm |  | Kg | 0.01 | 28500 | 285
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 91125 |  | - | Dynabolt dia. 10 mm |  | Bh | 8 | 4540 | 36320 |  | - | Besi strip |  | Kg | 0.5 | 21000 | 10500
C. | PERALATAN | [7 empty] | - | Sealant |  | M | 1.01 | 72220 | 72942.2
[9 empty] | - | Besi siku L 30.30.2,5 |  | Batang | 0.2 | 99450 | 19890 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 90165
[9 empty] | - | Frame alluminium hollo |  | M | 7.8 | 16675 |  | C. | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
[14 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 608582.2
D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................................... |  |  |  | 126801.35 | C. | PERALATAN | [12 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................................... |  |  |  | 19020.2025 |  | - | Peralatan kerja (trafo las dll) |  | Ls | 1 | 35000 | 35000
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................................... |  |  |  | 145821.5525 | [8 empty] | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 165964
| DIBULATKAN | [5 empty] | 145822 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 35000 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 24894.6
[16 empty] | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 190858.6
[8 empty] | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 731528.65 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 190859
[8 empty] | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 109729.2975
[8 empty] | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 841257.9475
[9 empty] | DIBULATKAN | [5 empty] | 841258
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A.4.4.3.42b |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A.4.4.3.59a |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A.4.4.3.62a
[6 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 | [7 empty] | PUPR No. 28/PRT/M/2016 | [7 empty] | PUPR No. 28/PRT/M/2016
Pemasangan 1 M² Lantai Granit Ukuran 30x120 cm | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pemasangan 1 M² Lantai Vinyl laminated | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pemasangan 1 M¹ Plint Vinyl Ukuran 10cm x 120cm | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya
[6 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH
NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA
[6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
A. | TENAGA | [6 empty] | A. | TENAGA | [12 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
| - | Pekerja |  | OH | 0.7 | 110000 | 77000 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.15 | 110000 | 16500 | A. | TENAGA
| - | Tukang Keramik |  | OH | 0.35 | 170400 | 59640 |  | - | Tukang |  | OH | 0.15 | 170400 | 25560 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.08 | 110000 | 8800
| - | Kepala Tukang |  | OH | 0.035 | 218100 | 7633.5 |  | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.015 | 218100 | 3271.5 |  | - | Tukang |  | OH | 0.08 | 170400 | 13632
| - | Mandor |  | OH | 0.035 | 204500 | 7157.5 |  | - | Mandor |  | OH | 0.008 | 204500 | 1636 |  | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.008 | 218100 | 1744.8
[17 empty] | - | Mandor |  | OH | 0.004 | 204500 | 818
[6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 151431 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 46967.5
B. | MATERIAL | [6 empty] | B. | MATERIAL | [12 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 24994.8
| - | Ubin granit uk. 30x120 cm |  | Bh | 2.7778 | 172800 | 480000 |  | - | Vinyl parquet laminated |  | M² | 1.05 | 178500 | 187425 | B. | MATERIAL
| - | Semen portland |  | Kg | 8.19 | 2300 | 18837 |  | - | Lem kayu |  | Kg | 0.35 | 40260 | 14091 |  | - | Vinyl laminated uk. 10cm x 120cm |  | Bh | 0.83333 | 89250 | 74375
| - | Pasir pasang |  | M³ | 0.045 | 208450 | 9380.25 | [7 empty] | 0 |  | - | Lem |  | Kg | 0.08 | 40260 | 3220.8
| - | Semen warna |  | Kg | 0.134 | 12650 | 1695.1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[14 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 201516
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 509912.35 | C. | PERALATAN | [12 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 77595.8
C. | PERALATAN | [11 empty] | 0 |  | 0 | C. | PERALATAN
[7 empty] | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0 | [15 empty] | 0
[8 empty] | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 248483.5 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 661343.35 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 37272.525
E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 99201.5025 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 285756.025 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 102590.6
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 760544.8525 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 285756 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 15388.59
| DIBULATKAN | [5 empty] | 760545 | [8 empty] | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 117979.19
[17 empty] | DIBULATKAN | [5 empty] | 117979
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | A.4.2.1.23 |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A.4.5.2.7a |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihit.- A.4.5.2.38a
[6 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 | [7 empty] | PUPR No. 28/PRT/M/2016 | [7 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022
Pemasangan 1 m² Atap Jurai/Limasan | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pemasangan 1 m² Atap UPVC | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pemasangan 1 m¹ Nok/Rabung UPVC | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya
Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75
[14 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH
[6 empty] | HARGA | JUMLAH | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA
NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
[6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | A. | TENAGA | [6 empty] | A. | TENAGA
A. | TENAGA | [7 empty] | - | Pekerja |  | OH | 0.14 | 110000 | 15400 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.25 | 110000 | 27500
| - | Pekerja |  | OH | 0.7604 | 110000 | 83644 |  | - | Tukang Atap |  | OH | 0.067 | 170400 | 11416.8 |  | - | Tukang Atap |  | OH | 0.15 | 170400 | 25560
| - | Tukang Atap |  | OH | 0.7604 | 170400 | 129572.16 |  | - | Kepala tukang |  | OH | 0.007 | 218100 | 1526.7 |  | - | Kepala tukang |  | OH | 0.015 | 218100 | 3271.5
| - | Kepala tukang |  | OH | 0.076 | 218100 | 16575.6 |  | - | Mandor |  | OH | 0.007 | 204500 | 1431.5 |  | - | Mandor |  | OH | 0.013 | 204500 | 2658.5
| - | Mandor |  | OH | 0.038 | 204500 | 7771
[14 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 29775 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 58990
[6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 237562.76 | B. | MATERIAL | [6 empty] | B. | MATERIAL
B. | MATERIAL | [7 empty] | - | Atap UPVC (double layer) |  | Lbr | 1.4535 | 209000 | 303779.0698 |  | - | Rabung UPVC uk. 105cm x 110cm x 3mm |  | Buah | 1.05 | 150150 | 157657.5
| - | Baja ringan canai dingin C75 |  | Batang | 0.873 | 85600 | 74728.8 |  | - | Skrup upvc |  | Kg | 0.05 | 64225 | 3211.25 |  | - | Skrup upvc |  | Kg | 0.05 | 64225 | 3211.25
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 74728.8 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 306990.3198 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 160868.75
C. | PERALATAN | [6 empty] | C. | PERALATAN | [6 empty] | C. | PERALATAN
| - | Assesories |  | % | 10 | 74728.8 | 7472.88
[6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 7472.88 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
D. | JUMLAH (A + B + C) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 319764.44 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 336765.3198 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 219858.75
E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 47964.666 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 50514.798 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 32978.8125
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 367729.106 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 387280.1177 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 252837.5625
| DIBULATKAN | [5 empty] | 367729 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 387280 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 252838
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | A. 4.7.1.1 |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | A. 4.7.1.10 |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) | [5 empty] | Dihitung-3
[6 empty] | PUPR No. 28/PRT/M/2016 |  | Pengecatan 1 m² Tembok/Plafond Baru | [5 empty] | PUPR No. 28/PRT/M/2016 | [7 empty] | A.4.4.3.44 (Inprovisasi)
1 m² Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat dasar, 2 Lapis Cat Penutup) | [5 empty] | AHSP Bidang Cipta Karya |  | Pekerjaan 1 m² Water Proofing Lantai 3 (Coating) | [5 empty] | Permen PUPR No. 1 Tahun 2022
AHSP Bidang Cipta Karya
[6 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH | [6 empty] | HARGA | JUMLAH
NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA | NO. | URAIAN |  | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA
[6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
A. | TENAGA | [6 empty] | A. | TENAGA | [6 empty] | A. | TENAGA
| - | Pekerja |  | OH | 0.15 | 110000 | 16500 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.02 | 110000 | 2200 |  | - | Pekerja |  | OH | 0.12 | 110000 | 13200
| - | Mandor |  | OH | 0.003 | 204500 | 613.5 |  | - | Tukang Cat |  | OH | 0.063 | 170400 | 10735.2 |  | - | Tukang |  | OH | 0.12 | 170400 | 20448
[9 empty] | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.0063 | 218100 | 1374.03 |  | - | Kepala Tukang |  | OH | 0.012 | 218100 | 2617.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 17113.5 |  | - | Mandor |  | OH | 0.003 | 204500 | 613.5 |  | - | Mandor |  | OH | 0.006 | 204500 | 1227
B. | MATERIAL | [20 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 37492.2
| - | Soda api |  | Kg | 0.05 | 19100 | 955 | [6 empty] | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | 14922.73 | B. | MATERIAL
[8 empty] | B. | MATERIAL | [7 empty] | - | Pre treatment / cleaning |  | m² | 1 | 18068.5 | 18068.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 955 |  | - | Plamuur |  | Kg | 0.1 | 7900 | 790 |  | - | Curbing sudut |  | m² | 0.4 |  | 0
C. | PERALATAN | [7 empty] | - | Cat dasar |  | Kg | 0.1 | 35500 | 3550 |  | - | Waterproofing (Cat waterproofing) |  | Kg | 2.5 | 38500 | 96250
[7 empty] | 0 |  | - | Cat penutup |  | Kg | 0.26 | 48000 | 12480 |  | - | Sewa mixer |  | Bh | 0.02 |  | 0
[17 empty] | - | Kuas |  | Bh | 0.2 | 36500 | 7300
[6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 16820 | [6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 121618.5
[8 empty] | C. | PERALATAN | [6 empty] | C. | PERALATAN
D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 18068.5 | [15 empty] | 0
E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 2710.275 | [6 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 20778.775 | [14 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN | 0
| DIBULATKAN | [5 empty] | 20779 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 31742.73 | D. | JUMLAH (A + B + C) |  | ................................................................................ |  |  |  | 159110.7
[8 empty] | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 4761.4095 | E. | OVER HEAD & PROFIT (15% x D) |  | ................................................................................ |  |  |  | 23866.605
[8 empty] | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 36504.1395 | F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  | ................................................................................ |  |  |  | 182977.305
[9 empty] | DIBULATKAN | [5 empty] | 36504 |  | DIBULATKAN | [5 empty] | 182977
Dibuat Oleh :
PT. WARTA BUANA ANUGERAH
KHAIRUL AZHAR, ST
Team Leader

## UPAH & BAHAN
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH | [7 empty] | DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN
Pekerjaan |  |  | : Perbaikan Jembatan Penghubung Gedung Paripurna dan Gedung DPRD Provsu | [6 empty] | Pekerjaan | : Perbaikan Jembatan Penghubung Gedung Paripurna dan Gedung DPRD Provsu
Lokasi |  |  | : Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan | [6 empty] | Lokasi | : Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan
Tahun |  |  | : 2022 | [6 empty] | Tahun | : 2022
NO. | TENAGA KERJA (MANPOWER) |  |  | SATUAN | HARGA SATUAN |  | KETERANGAN | NO. | U R A I A N MATERIAL |  |  | UKURAN | H A R G A SATUAN |  |  |  | KET.
[5 empty] | H A R I | J A M
[5 empty] | (Rp.) | (Rp.) | [6 empty] | ( Rp.) |  | ( Rp.)
Bahan Pasir, Semen & Keramik.
1 |  | Pekerja |  | Orang/Hari | 110000 | 13750 | 1 HK = 8 JAM | 1 |  | Semen portland |  | @40 Kg | 2300 | /Kg | 92000 | /Zak
2 |  | Tukang Gali |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 2 |  | Semen warna |  |  | 12650 | /Kg
3 |  | Tukang Besi |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 3 |  | Pasir pasang |  |  | 208450 | /M³
4 |  | Tukang Kayu |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 4 |  | Papan kayu kelas III |  |  | 5875000 | /M³
5 |  | Tukang Batu |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM
6 |  | Tukang Keramik |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM |  | Bahan Pek. Besi, Alluminium & Baja Ringan
7 |  | Tukang Plafond |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 5 |  | Besi siku L 30.30 |  | Tebal 2,5mm | 99450 | /Batang
8 |  | Tukang Listrik |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 6 |  | Besi hollow 30x60.1,2mm |  |  | 201940 | /Batang | 33656.6667 | /M
9 |  | Tukang Pipa |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 7 |  | Besi strip |  |  | 21000 | /Kg
10 |  | Tukang Atap |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 8 |  | Paku biasa |  | 1cm - 2,5cm | 28500 | /Kg
11 |  | Tukang Las |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM | 9 |  | Seng plat bjls 40 lebar 90 cm |  |  | 75600 | /M
12 |  | Tukang Cat |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM
13 |  | Tukang Khusus |  | Orang/Hari | 170400 | 21300 | 1 HK = 8 JAM |  | Bahan Pek. Lantai & Dinding.
14 |  | Kepala Tukang |  | Orang/Hari | 218100 | 27262.5 | 1 HK = 8 JAM | 10 |  | Ubin granit |  | 30cm x 120cm | 172800 | /Buah
15 |  | Mandor |  | Orang/Hari | 204500 | 25562.5 | 1 HK = 8 JAM | 11 |  | Vinyl parquet laminated |  |  | 178500 | /M²
16 |  | Operator |  | Orang/Hari | 204500 | 25562.5 | 1 HK = 8 JAM | 12 |  | Vinyl laminated |  | 10cm x 120cm | 89250 | /Buah
17 |  | Pembantu Operator |  | Orang/Hari | 113600 | 14200 | 1 HK = 8 JAM | 13 |  | Lem kayu |  |  | 40260 | /Kg
[8 empty] | 14 |  | Teakwood tebal 9 mm |  | 120cm x 240cm | 143750 | /Lembar
[8 empty] | 15 |  | High Pressure Laminate (HPL) |  | 120cm x 240cm | 285000 | /Lembar
[8 empty] | 16 |  | GRC board #4 mm |  | 122cm x 244cm | 78900 | /Lembar
Dibuat Oleh :
[6 empty] | PT. WARTA BUANA ANUGERAH |  |  | Bahan Pek. Plafond
[8 empty] | 17 |  | Rangka furing #0,30 mm |  |  | 7375 | /M
[8 empty] | 18 |  | Frame alluminium hollo |  |  | 16675 | /M
[8 empty] | 19 |  | Gypsum board tebal 9 mm |  | 120cm x 240cm | 88000 | /Lembar
[6 empty] | KHAIRUL AZHAR, ST |  | 20 |  | Paku skrup |  | 1,5cm - 2,5 cm | 64225 | /Kg
[6 empty] | Team Leader |  | 21 |  | Kain kasa |  |  | 15000 | /Roll
[8 empty] | 22 |  | Tepung dempul/compound |  | @20 Kg | 62400 | /Zak | 3620 | /Kg
Bahan Pek. Atap
[8 empty] | 23 |  | Baja ringan canal C75 |  | Panj. 6 m | 85600 | /Batang
[8 empty] | 24 |  | Alluminium composite panel (ACP) |  |  | 456600 | /M²
[8 empty] | 25 |  | Dynabolt dia. 10 mm |  |  | 4540 | /Buah
[8 empty] | 26 |  | Sealant |  |  | 72220 | /M
[8 empty] | 27 |  | Atap UPVC (single layer) |  | 68,8x100x1,2 cm | 187000 | /M²
[8 empty] | 28 |  | Atap UPVC (double layer) |  | 68,8x100x1,2 cm | 209000 | /M²
[8 empty] | 29 |  | Rabung UPVC uk. 105cm x 110cm x 3mm |  |  | 150150 | /M
[8 empty] | 30 |  | Skrup upvc |  | Tebal # 4mm | 64225 | /Kg
Bahan Pek. Cat dan Dll.
[8 empty] | 31 |  | Soda api |  |  | 19100 | /Kg
[8 empty] | 32 |  | Plamuur |  |  | 7900 | /Kg
[8 empty] | 33 |  | Cat dasar |  |  | 35500 | /Kg
[8 empty] | 34 |  | Cat penutup |  |  | 48000 | /Kg
[8 empty] | 35 |  | Waterproofing (Cat waterproofing) |  |  | 38500 | /Kg
[8 empty] | 36 |  | Pipa PVC 3 inchi tipe AW |  |  | 56250 | /M
[8 empty] | 37 |  | Kuas |  | 3 inchi | 36500 | /Pcs
Dibuat Oleh :
PT. WARTA BUANA ANUGERAH
KHAIRUL AZHAR, ST
Team Leader