## TIME-SCHEDULE
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
PEKERJAAN |  | : | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Bowling
#REF!
LOKASI |  | : | Medan
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2023
JANGKA WAKTU |  | : | 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | BULAN I |  |  |  | BULAN II |  |  |  | BULAN III |  |  |  | BULAN IV |  |  |  | Keterangan
|  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Persiapan dan Penyusunan Program | bar: MINGGU I
2 | Survey Lapangan (MC.0) | bar: MINGGU I to MINGGU II
3 | Pelaksanaan Pengawasan Lapangan
4 | Pelaporan | bar: MINGGU I; MINGGU IV; MINGGU IV; MINGGU IV; MINGGU IV
Medan, ... Februari 2023
Dibuat Oleh:
#REF!
ISMAIL, SH, MSP
Nip. 19791112 200701 1 004

## ANAL
KERTAS KERJA / ANALISA HPS
A. | Analisa Biaya Langsung Personil
1 | Gaji Tenaga Team Leader S-1 @ 1 orang, Pengalaman Kerja 5 Tahun (ahli madya)
| - | Standar Mentri PUPR Tahun 2022 | 28750000 | x | 0,964 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 27715000 | 16629000
| - | Gaji Dasar | 27715000 | : | 2.08 | = | 13324519.2308
| - | Beban Biaya Sosial (BBS) | 30% | x | GD | = | 3997355.7692
| - | Beban Biaya Umum(BBU) | 50% | x | GD | = | 6662259.6154
| - | Tunjangan | 10% | x | GD | = | 1332451.9231
| - | Keuntungan | 10% | x | (GD+BBS+BBU) | = | 2398413.4615
[5 empty] | Jumlah |  | 27715000
[5 empty] | Pembulatan |  | 27715000
2 | Gaji Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal , S-1 @ 1 orang, Pengalaman Kerja 3 Tahun (ahli madya)
| - | Standar Mentri PUPR Tahun 2022 | 25750000 | x | 0,964 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 24823000 | 14893800
| - | Gaji Dasar | 24823000 | : | 2.08 | = | 11934134.6154
| - | Beban Biaya Sosial (BBS) | 30% | x | GD | = | 3580240.3846
| - | Beban Biaya Umum(BBU) | 50% | x | GD | = | 5967067.3077
| - | Tunjangan | 10% | x | GD | = | 1193413.4615
| - | Keuntungan | 10% | x | (GD+BBS+BBU) | = | 2148144.2308
[5 empty] | Jumlah |  | 24823000
[5 empty] | Pembulatan |  | 24823000
4 | Gaji Tenaga Ahli Teknik Struktur , S-1 @ 1 orang, Pengalaman Kerja 3 Tahun (ahli muda)
| - | Standar Mentri PUPR Tahun 2022 | 22750000 | x | 0,964 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 21931000 | 13158600
| - | Gaji Dasar | 21931000 | : | 2.08 | = | 10543750
| - | Beban Biaya Sosial (BBS) | 30% | x | GD | = | 3163125
| - | Beban Biaya Umum(BBU) | 50% | x | GD | = | 5271875
| - | Tunjangan | 10% | x | GD | = | 1054375
| - | Keuntungan | 10% | x | (GD+BBS+BBU) | = | 1897875
[5 empty] | Jumlah |  | 21931000
[5 empty] | Pembulatan |  | 21931000
4 | Gaji Tenaga Ahli K3 Konstruksi , S-1 @ 1 orang, Pengalaman Kerja 1-3 Tahun (ahli muda)
| - | Standar Mentri PUPR Tahun 2022 | 22750000 | x | 0,964 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 21931000
| - | Gaji Dasar | 21931000 | : | 2.08 | = | 10543750
| - | Beban Biaya Sosial (BBS) | 30% | x | GD | = | 3163125
| - | Beban Biaya Umum(BBU) | 50% | x | GD | = | 5271875
| - | Tunjangan | 10% | x | GD | = | 1054375
| - | Keuntungan | 10% | x | (GD+BBS+BBU) | = | 1897875
[5 empty] | Jumlah |  | 21931000
[5 empty] | Pembulatan |  | 21931000
6 | Gaji Inspector @ 1 orang, Pengalaman Kerja1- 3 Tahun (non ska)
| - | Standar INKINDO 2023 | 4500000 | x | 0,95 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 4275000 | 2565000
| - | Gaji Dasar | 4275000 | : | 2.08 | = | 2055288.4615 | 128250
| - | Beban Biaya Sosial (BBS) | 30% | x | GD | = | 616586.5385
| - | Beban Biaya Umum(BBU) | 50% | x | GD | = | 1027644.2308
| - | Tunjangan | 10% | x | GD | = | 205528.8462 | 19000000
| - | Keuntungan | 10% | x | (GD+BBS+BBU) | = | 369951.9231
[5 empty] | Jumlah |  | 4275000 | 18430000
[5 empty] | Pembulatan |  | 4275000
9 | Gaji Operator Komputer @ 1 orang
| - | Standar INKINDO 2023 | 3500000 | x | 0,95 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 3325000
| - | Gaji Dasar | 3325000 | : | 2.08 | = | 1598557.6923
| - | Beban Biaya Sosial (BBS) | 30% | x | GD | = | 479567.3077
| - | Beban Biaya Umum(BBU) | 50% | x | GD | = | 799278.8462
| - | Tunjangan | 10% | x | GD | = | 159855.7692
| - | Keuntungan | 10% | x | (GD+BBS+BBU) | = | 287740.3846
[5 empty] | Jumlah |  | 3325000
[5 empty] | Pembulatan |  | 3325000
B | Analisa Biaya Langsung Non Personil
1 | Sewa Kendaraan Roda Empat @ 1 Unit
| - | Standar INKINDO 2023 | 10000000 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 9050000
2 | Sewa Kendaraan Roda Dua @ 1 Unit
| - | Standar INKINDO 2023 | 1800000 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 1629000
3 | Biaya Komunikasi
| - | Standar INKINDO 2023 | 0 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 0
4 | Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)
| - | Standar INKINDO 2023 | 1700000 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 1538500 | 1230800
5 | Biaya Komputer & Printer Consumables
| - | Standar INKINDO 2023 | 0 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 0
6 | Biaya Laporan Pendahuluan
| - | Standar INKINDO 2023 | 150000 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 135750 | 108600
8 | Biaya Laporan Bulanan
| - | Standar INKINDO 2023 | 100000 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 90500
9 | Biaya Laporan Akhir
| - | Standar INKINDO 2023 | 500000 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 452500 | 362000
10 | Biaya Laporan Teknis (Khusus)
| - | Standar INKINDO 2023 | 0 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 0
11 | Biaya Flash disk
| - | Standar INKINDO 2023 | 100000 | x | 0,905 (Indeks Provinsi Sumatera Utara) | = | 90500

## COVER
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
| Kegiatan | : | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
| Pekerjaan | : | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Bowling
| Sumber Dana | : | APBD TA 2023
| HPS | : | 400000000
Empat Ratus Juta Rupiah
TAHUN ANGGARAN 2023

## REKAP
R E K A P I T U L A S I
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Kegiatan |  | : | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan |  | : | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Bowling
Tahun Anggaran |  | : | 2023
Lokasi |  | : | Medan
Waktu |  | : | 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | TOTAL HARGA (Rp)
344423000
A | B |  |  | C
A. | TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL |  |  | 344423000 | 95.5714 | %
| A.1. TENAGA AHLI (PROFESSIONAL) |  |  | 314023000
| A.2. TENAGA PENDUKUNG |  |  | 30400000
B. | TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL |  |  | 15960000 | 4.4286 | %
| B.1. BIAYA OPERASIONAL KANTOR DAN ATK |  |  | 11860000
| B.2. BIAYA LAPORAN |  |  | 4100000
JUMLAH BIAYA |  |  |  | 360383000
PPN 11% |  |  |  | 39642130
GRAND TOTAL |  |  |  | 400025130 | 400000000
JUMLAH HARGA DIBULATKAN |  |  |  | 400025000
DIBULATKAN |  |  |  | 400000000
Terbilang |  | : | Empat Ratus Juta Rupiah |  | -25130
[5 empty] | 280000000 |  | 949835600
120000000
Medan, ... Februari 2023
Dibuat oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Disporasu
ISMAIL, SH, MSP
Nip. 19791112 200701 1 004

## PERSONIL
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Kegiatan |  | : | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan |  | : | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Bowling
Tahun Anggaran |  | : | 2023
Lokasi |  | : | Medan
Waktu |  | : | 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender
NO. | U R A I A N |  |  | VOLUME | SATUAN (ORG. BULAN/ HARI) | JUMLAH BULAN/ HARI | TOTAL VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH ORANG BULAN | JUMLAH HARGA (Rp) |  | Upah per Hari (Rp) |  | Upah per Minggu (Rp) |  | Upah per Bulan (Rp) |  | Billing Rate x Indeks | Indeks | Billing Rate | Kualifikasi
A | B |  |  | C | D | E | F = C x E | G |  | H = F x G |  | Dibulatkan | Hari kerja = 26 Hari/Bln | Dibulatkan | Hari kerja = 26 Hari/Bln | Dibulatkan | Diambil
A. | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | [15 empty] | 80% |  | SUMUT | Tahun 2022
A.1. | Tenaga Ahli (Professional)
1 | Supervision Engineer |  |  | 1 | OB | 4 | 4 | 27715000 | #REF! | 110860000 |  | 1090000 | 1092500 | 5320000 | 5329268.2927 | 21850000 | 21850000 | 27312500 | 0.95 | 28750000 | Ahli Muda 5 tahun
2 | Ahli Mekanikal Elektrikal |  |  | 1 | OB | 4 | 2 | 24823000 | #REF! | 49646000 |  | 970000 | 978500 | 4770000 | 4773170.7317 | 19570000 | 19570000 | 24462500 | 0.95 | 25750000 | Ahli Muda 5 tahun
3 | Ahli Struktur |  |  | 1 | OB | 4 | 4 | 21931000 | #REF! | 87724000
4 | Ahli K3 Konstruksi |  |  | 1 | OB | 4 | 3 | 21931000 | #REF! | 65793000 |  | 970000 | 978500 | 4770000 | 4773170.7317 | 19570000 | 19570000 | 24462500 | 0.95 | 25750000 | Ahli Muda 5 tahun
|  |  | JUMLAH SUB A.1…. | [6 empty] | 314023000
A.2 | Tenaga Pendukung
1 | Inspector |  |  | 1 | OB | 4 | 4 | 4275000 | #REF! | 17100000 | 6000000
2 | Operator Komputer |  |  | 1 | OB | 4 | 4 | 3325000 |  | 13300000 | 4000000
|  |  | JUMLAH SUB A.2 …. | [6 empty] | 30400000
|  |  | JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A.1 + A.2 )....................... | [6 empty] | 344423000
B. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
B.1 | Biaya Operasional Kantor dan ATK
1 | Biaya sewa Kenderaan roda empat |  |  | 1 | Bln. | 4 | 0 | 6000000 |  | 0
2 | Biaya sewa Kenderaan roda dua |  |  | 2 | Bln. | 4 | 8 | 1000000 |  | 8000000
3 | Biaya alat Tulis Kantor |  |  | 1 | Bln. | 4 | 4 | 965000 | #REF! | 3860000
|  |  | JUMLAH SUB B.1…. | [6 empty] | 11860000
B.2 | Biaya Laporan
1 | Laporan Pendahuluan |  |  | 5 | Buku | 1 | 5 | 130000 |  | 650000
2 | Laporan Mingguan & Bulanan |  |  | 5 | Buku | 1 | 5 | 150000 |  | 750000 | [6 empty] | 1 | 8950700 | 0.869 | 10300000 | 825000
3 | Laporan Dokumentasi Foto |  |  | 5 | Buku | 1 | 5 | 150000 |  | 750000
4 | Laporan Akhir |  |  | 5 | Buku | 1 | 5 | 150000 |  | 750000 |  |  |  |  | 1530000 | 1440000 | 1440000 | 1800000
5 | Hardisk 500 Gb |  |  | 1 | Buah | 1 | 1 | 1200000 |  | 1200000 |  |  |  |  | 127500 | 120000 | 120000 | 150000
|  |  | JUMLAH SUB B.1 …. | [6 empty] | 4100000 | 400000000 | 0 |  |  | 170000 | 160000 | 160000 | 200000
|  |  | JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (B.1+B.2) ....................... | [6 empty] | 15960000 | 400025130 | 0 |  |  | 340000 | 320000 | 320000 | 400000
-25130
-22845.4545
Medan, ... Februari 2023
Dibuat oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Disporasu
ISMAIL, SH, MSP
Nip. 19791112 200701 1 004

## PERSONIL (2) (hidden)
DAFTAR URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pekerjaan |  | : | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Bowling
NO. | U R A I A N |  |  | VOLUME | SATUAN (ORG. BULAN/ HARI) | JUMLAH BULAN/ HARI | TOTAL VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH ORANG BULAN | JUMLAH HARGA (Rp) |  | Upah per Hari (Rp) |  | Upah per Minggu (Rp) |  | Upah per Bulan (Rp) |  | Billing Rate x Indeks | Indeks | Billing Rate | Kualifikasi
A | B |  |  | C | D | E | F = C x E | G |  | H = F x G |  | Dibulatkan | Hari kerja = 26 Hari/Bln | Dibulatkan | Hari kerja = 26 Hari/Bln | Dibulatkan | Diambil
A. | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | [15 empty] | 80% |  | SUMUT | Tahun 2022
A.1. | Tenaga Ahli (Professional)
1 | Team Leader |  |  | 1 | OB | 4 | 4 |  |  |  |  | 1090000 | 1092500 | 5320000 | 5329268.2927 | 21850000 | 21850000 | 27312500 | 0.95 | 28750000 | Ahli Muda 5 tahun
2 | Arsitek |  |  | 1 | OB | 4 | 4 |  |  |  |  | 970000 | 978500 | 4770000 | 4773170.7317 | 19570000 | 19570000 | 24462500 | 0.95 | 25750000 | Ahli Muda 5 tahun
3 | Ahli Struktur |  |  | 1 | OB | 4 | 4 |  |  |  |  | 970000 | 978500 | 4770000 | 4773170.7317 | 19570000 | 19570000 | 24462500 | 0.95 | 25750000 | Ahli Muda 5 tahun
4 | Ahli Utilitas (Mekanikal atau Elektrikal) |  |  | 1 | OB | 1 | 1
5 | Ahli Manajeman/Cost Estimator |  |  | 1 | OB | 4 | 4
6 | Ahli Tata Ruang Luar |  |  | 1 | OB | 1 | 1 |  |  |  |  | 970000 | 978500 | 4770000 | 4773170.7317 | 19570000 | 19570000 | 24462500 | 0.95 | 25750000 | Ahli Muda 5 tahun
JUMLAH SUB A.1….
A.2 | Asisten Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung
1 | Drafter CAD/GIS |  |  | 2 | OB | 4 | 8
2 | Surveyor |  |  | 2 | OB | 1 | 2
3 | Administrasi/keuangan |  |  | 1 | OB | 4 | 4 |  |  |  |  | 250000 | 252700 | 1230000 | 1232682.9268 | 5050000 | 5054000 | 6317500 | 0.95 | 6650000
4 | Operator Komputer |  |  | 1 | OB | 4 | 4
5 | Pesuruh Kantor |  |  | 1 | OB | 4 | 4
JUMLAH SUB A.2 ….
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A.1 + A.2 ).......................
B. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
B.1 | Biaya Sewa Peralatan Penunjang
1 | Theodolite |  |  | 1 | Hari | 15 | 15
2 | Waterpass |  |  | 1 | Hari | 15 | 15
JUMLAH SUB B.1….
B.2 | Penyelidikan tanah
1 | Biaya Mobilisasi+Demobilisasi+Moving onsite |  |  | 1 | Ls | 1 | 1
2 | Biaya Sondir+laporan |  |  | 10 | Titik | 1 | 10
JUMLAH SUB B.2….
B.3 | Pembuatan maket
1 | Pembuatan maket master plan |  |  | 1 | ls | 1 | 1 |  |  |  |  | 400000000
JUMLAH SUB B.3….
B.4 | Biaya Operasional Kantor dan ATK
1 | Biaya sewa Kenderaan roda empat |  |  | 1 | Bln. | 4 | 4
2 | Biaya sewa Kenderaan roda dua |  |  | 2 | Bln. | 4 | 8
3 | Biaya alat Tulis Kantor |  |  | 1 | Bln. | 4 | 4 |  | #REF!
JUMLAH SUB B.4….
B.5 | Biaya Pengumpulan Data
1 | Biaya survey Topografi dan penggambaran |  |  | 1 | Ls. | 1 | 1
2 | Biaya Diskusi dan Koordinasi antar instansi/Expose |  |  | 5 | Ls. | 1 | 5
JUMLAH SUB B.5….
B.6 | Biaya Laporan
1 | Laporan Pendahuluan |  |  | 10 | Buku | 1 | 10
2 | Laporan Antara |  |  | 10 | Buku | 1 | 10
3 | Laporan Bulanan |  |  | 20 | Buku | 1 | 20 | [9 empty] | 1 | 8950700 | 0.869 | 10300000 | 825000
4 | Laporan Akhir |  |  | 10 | Buku | 1 | 10 | [7 empty] | 1530000 | 1440000 | 1440000 | 1800000
5 | Flash Disk |  |  | 2 | Buah | 1 | 2 | [7 empty] | 127500 | 120000 | 120000 | 150000
|  |  | JUMLAH SUB B.6 …. | [7 empty] | 400000000 | 0 |  |  | 170000 | 160000 | 160000 | 200000
|  |  | JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) ....................... | [7 empty] | 400025130 | 0 |  |  | 340000 | 320000 | 320000 | 400000
-25130
-22845.4545